## Hoja1
Actividad | Semana
Pedir permiso ingeso a la U | 1
Cotizaciones preliminares para base de ADVP | 1
Avanzar en diseño de detalle y planos | 1
Avanzar en propuesta - Revisión - Documentos requeridos | 1
Mantenimiento del canal existente e identificación de condiciones actuales | 2
Verificar posibilidad de utilizar limnímetro en base para ADVP | 2
Solicitar cotizacioens de construcción e instalación de base para ADVP | 2
Hacer correcciones en propuesta | 2
Avanzar en planos adecuaciones finales al canal | 2
Enviar propuesta? | 3
Avanzar en preparación de primeros experimentos en mini-canal | 3
Solicitar cotizacioens de adecuaciones finales al canal | 3
Enviar propuesta? | 4
Finalizar preparación experimentos en mini-canal | 4
Elaborar pruebas de funcionamiento de base en mini-canal? | 4